## 正在进行中的Story
Sub Task | Story | Assign | State | Description | Track | Remark
#2017 | #1931 |  | Open | iRecorder应用异常监控 - iRecorder异常上报 | C# | 未开发
#2046 | #1931 | 樊盼 | Open | iRecorder应用异常监控 - 应用异常图表展示 | FontEnd | 已交接郑昊琦
#2011 | #1979 | 王波 | In Progress | 视频文件管理 -上传功能开发 | C# | 开发已完成，后续需求待定
#2045 | #2009 | 樊盼 | In Progress | 双录系统服务器状态监控 - 服务器状态数据图表展示 | FontEnd | 已交接郑昊琦
#2085 | #2009 | 姚清雪 | In Progress | 双录系统服务器状态监控 - 查询磁盘信息联调 | BackEnd | 开发已完成，等待前端联调
#2086 | #2009 | 魏书琦 | In Progress | 双录系统服务器状态监控 - 邮件通知联调 | BackEnd | 开发已完成，等待前端联调